汇报人：乔瑞浩  |  2026年8月16日  |  执行人层 L1

状态：30天计划已完成，并新增「模型运行时动态控制 + RK3588 NPU 适配」，模块可交付。

# 一、进度总表

| 日期 | 原计划 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 | 装Python/Git/SGLang，跑通示例 | WSL+Python3.12+CUDA+Qwen2.5全搞定 |
| Day 2 | 读JSON Decoding文档，看约束效果 | 5个API函数全通，模块可调用 |
| Day 3 | 学正则+写Diff/纯结论（乔瑞浩） | 异常处理+场景测试+性能基线记录 |
| Day 4 | 张倬铭学Pydantic | 乔瑞浩完成正则练习+Diff/Value函数 |
| Day 5-7 | 张倬铭写JSON约束函数 | 张倬铭任务已代完成：Pydantic约束函数 |
| Day 8-10 | 异常处理+重试 | 3次自动重试+异常捕获，50次零失败 |
| Day 11-14 | 量化模型+性能测试 | Ollama部署，内存0.14GB（要求≤1.5GB） |
| Day 15-18 | 单元测试+性能数据 | pytest 28用例，WSL 16+Ollama 12全部通过 |
| Day 19-22 | 联调+文档+视频 | API文档+答辩PPT+视频脚本全部就绪 |
| Day 23-30 | 缓冲优化 | 验收测试33/33通过，模块可交付 |
| 扩展阶段 | 动态控制系统设计 | 架构设计+四级状态机+滞回控制+7张架构图 |
| 扩展阶段 | 动态控制实现 | Monitor/Evaluator/Actuator/Backend 7文件+8集成测试 |
| 扩展阶段 | RK3588 适配 | 主文件重写为 llama.cpp 约束解码版 + CPU 兜底 + 一键启动脚本 |

# 二、交付物清单

| 类别 | 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 模块 | sglang_1_1_module.py | RK3588 版（正式部署，llama.cpp/Ollama 约束解码 + 动态控制） |
| 模块 | sglang_1_1_module_WSL_备份.py | WSL/GPU 开发阶段验证代码（参考） |
| 模块 | sglang_1_1_ollama.py | Ollama 边缘版（0.14GB） |
| 动态控制 | dynamic_control/（10文件） | 监控/决策/执行/后端，核心亮点 |
| 动态控制 | test_dynamic_control.py | 集成测试 12 用例（含回归修复） |
| 动态控制 | demo_dynamic_control.py | 6 场景决策演示 |
| 启动 | run_rk3588.sh | RK3588 一键启动脚本 |
| 文档 | SETUP_RK3588.md | 上板适配指南（10步） |
| 文档 | 模型转换说明.md | 模型转换独立文档 |
| 架构图 | architecture_diagrams.html | 7 张架构图/流程图 |
| 测试 | test_11_module.py | 单元测试 28 用例 |
| 验收 | final_check.py | 33 项验收检查，全部通过 |

# 三、五个API函数

| 函数 | 功能 | 作者 |
| --- | --- | --- |
| generate_json(prompt, schema) | JSON Schema 约束输出 | 乔瑞浩 |
| generate_json_pydantic(prompt, model) | Pydantic 类型安全约束输出 | 张倬铭 |
| generate_label(prompt, labels) | 分类标签约束输出 | 乔瑞浩 |
| generate_value(prompt, schema) | 数值+结论约束输出 | 乔瑞浩 |
| generate_diff(prompt, old_code) | 代码Diff补丁输出 | 乔瑞浩 |

说明：五个 API 在三个版本（WSL / Ollama / RK3588）下接口完全一致，调度员无需关心底层版本。

# 四、动态控制系统（新增核心亮点）

针对 RK3588 的 4GB 统一内存、NPU 6 TOPS、室内空调、偶发请求约束，设计了「请求触发式」动态控制层，根据 NPU 使用率、芯片温度、内存占用，实时自动调节推理后端、上下文长度、max_tokens、NPU 频率。

架构：调度员2.1 → DynamicController → Monitor(采集) → Evaluator(决策) → Actuator(执行) → Backend(推理)。每次请求自动执行，前4步 <1ms，无后台线程。

四级状态机：IDLE / NORMAL / WARNING / CRITICAL；滞回控制——升级即时生效，降级需稳定30秒防抖动。

决策对照表（6 场景）：

| 场景 | NPU% | 温度 | 内存 | 等级 | 后端 | Context | Tokens |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常 | 40% | 45°C | 1.5GB | NORMAL | NPU | 2048 | 200 |
| NPU过载 | 95% | 55°C | 1.0GB | WARNING | NPU | 1024 | 100 |
| 温度告警 | 50% | 68°C | 0.8GB | WARNING | NPU | 614 | 100 |
| 内存不足 | 20% | 50°C | 0.2GB | CRITICAL | CPU | 512 | 50 |
| CPU过热 | 10% | 86°C | 1.0GB | CRITICAL | 拒绝 | — | — |
| 空闲 | 5% | 40°C | 2.0GB | IDLE | NPU | 2048 | 200 |

# 五、比赛指标达成情况

| 指标 | 要求 | 实测 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单次推理内存 | ≤1.5GB | <1.5GB（llama.cpp q4 约束解码，待上板实测确认） | PASS |
| 输出无废话率 | 100% | 100% | PASS |
| 端到端时延 | <0.2s | <1s（NPU） | 待上板实测 |
| 批量稳定率 | 100% | 50/50（WSL） | PASS |
| 动态调控 | 温度/频率/内存/后端 | 已实现（状态机+滞回） | PASS |
| 决策冲突率 | ≤5% | 0% | PASS |
| 覆盖场景 | ≥2 | 工业+交通+动态降级 | PASS |

# 六、技术栈

- RK3588（ARM + NPU 6 TOPS + 4GB 统一内存）· llama.cpp JSON-schema grammar 硬约束解码（主）+ Ollama structured outputs（备）

- 动态控制系统（Monitor/Evaluator/Actuator/Backend 四级流水线）

- WSL2 + Ubuntu · Python 3.12 + PyTorch 2.9 + CUDA 12.9（开发验证）

- SGLang 0.5.10 + outlines（结构化生成，GPU 版参考）/ llama.cpp + Ollama（RK3588 板端约束解码）

- Ollama + Qwen2.5:1.5b-q4（边缘量化推理）

- pytest · Pydantic · python-pptx + python-docx

# 七、下一步

- 板子到手 → 部署 llama.cpp / Ollama，拉取 Qwen2.5-1.5B .gguf（q4_k_m）

- 上板验证 Monitor 采集（sysfs 温度/频率/内存路径）

- 对接调度员2.1（韩乐瞳）联调

- 按实际工况调整阈值（环境变量覆盖）

- 准备终审擂台赛